## 任务_表
标识号 | 名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 备注
1 | 项目管理初始化 | 2 个工作日 | 2017年11月20日 8:00 | 2017年11月21日 17:00
2 | 云服务器初始化 | 1 个工作日 | 2017年11月28日 8:00 | 2017年12月01日 17:00 | 15
3 | CNN 及 RNN 算法研究 | 7 个工作日 | 2017年11月20日 8:00 | 2017年11月28日 17:00
4 | API 设计 | 3 个工作日 | 2017年11月25日 8:00 | 2017年11月28日 17:00
5 | AI 训练脚本开发 | 7 个工作日 | 2017年12月04日 8:00 | 2017年12月12日 17:00 | 3,1,2
6 | AI 训练材料生成 | 7 个工作日 | 2017年12月04日 8:00 | 2017年12月12日 17:00 | 3,2
7 | 微信小程序注册及配置 | 2 个工作日 | 2017年11月24日 8:00 | 2017年11月27日 17:00
8 | 微软 Azure 服务注册及配置 | 2 个工作日 | 2017年11月24日 8:00 | 2017年11月27日 17:00
9 | 网页开发 | 7 个工作日 | 2017年11月29日 8:00 | 2017年12月07日 17:00 | 1,8,7
10 | 桌面客户端开发 | 6 个工作日 | 2017年12月06日 8:00 | 2017年12月13日 17:00 | 8
11 | AI 建模 | 3 个工作日 | 2017年11月29日 8:00 | 2017年12月01日 17:00 | 3
12 | DevOps 脚本开发 | 6 个工作日 | 2017年12月06日 8:00 | 2017年12月13日 17:00 | 1,2
13 | 银行后台模拟器开发 | 4 个工作日 | 2017年11月29日 8:00 | 2017年12月04日 17:00 | 1
14 | 测试及演示制作 | 2 个工作日 | 2017年12月13日 8:00 | 2017年12月14日 17:00 | 6,5,12,10,9,13
15 | 云服务器采购 | 2 个工作日 | 2017年11月24日 8:00 | 2017年11月27日 17:00