## 任务_表
标识号 | 活动 | 任务模式 | 名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 大纲级别 | 备注
1 | 是 | 手动计划 | 项目管理初始化 | 2 个工作日 | 2017年11月20日 8:00 | 2017年11月21日 17:00 |  | 1
2 | 是 | 手动计划 | 云服务器初始化 | 2 个工作日 | 2017年11月28日 8:00 | 2017年12月3日 17:00 | 15 | 1
3 | 是 | 手动计划 | CNN 及 RNN 算法研究 | 11 个工作日 | 2017年11月20日 8:00 | 2017年12月3日 17:00 |  | 1
4 | 是 | 手动计划 | API 设计 | 7 个工作日 | 2017年11月25日 8:00 | 2017年12月3日 17:00 |  | 1
5 | 是 | 手动计划 | AI 训练脚本开发 | 7 个工作日 | 2017年12月4日 8:00 | 2017年12月12日 17:00 | 3,1,2 | 1
6 | 是 | 手动计划 | AI 训练材料生成 | 7 个工作日 | 2017年12月4日 8:00 | 2017年12月12日 17:00 | 3,2 | 1
7 | 是 | 手动计划 | 微信小程序注册及配置 | 3 个工作日 | 2017年11月24日 8:00 | 2017年11月28日 17:00 |  | 1
8 | 是 | 手动计划 | 微软 Azure 服务注册及配置 | 4 个工作日 | 2017年11月24日 8:00 | 2017年11月29日 17:00 |  | 1
9 | 是 | 手动计划 | 网页开发 | 4 个工作日 | 2017年11月29日 8:00 | 2017年12月3日 17:00 | 1,8,7 | 1
10 | 是 | 手动计划 | 桌面客户端开发 | 6 个工作日 | 2017年12月6日 8:00 | 2017年12月13日 17:00 | 8 | 1
11 | 是 | 手动计划 | AI 建模 | 5 个工作日 | 2017年11月29日 8:00 | 2017年12月5日 17:00 | 3 | 1
12 | 是 | 手动计划 | DevOps 脚本开发 | 6 个工作日 | 2017年12月6日 8:00 | 2017年12月13日 17:00 | 1,2 | 1
13 | 是 | 手动计划 | 银行后台模拟器开发 | 8 个工作日 | 2017年11月29日 8:00 | 2017年12月8日 17:00 | 1 | 1
14 | 是 | 手动计划 | 测试及演示制作 | 2 个工作日 | 2017年12月13日 8:00 | 2017年12月14日 17:00 | 6,5,12,10,9,13 | 1
15 | 是 | 手动计划 | 云服务器采购 | 4 个工作日 | 2017年11月24日 8:00 | 2017年11月29日 17:00 |  | 1

## 资源_表
标识号 | 名称 | 缩写 | 类型 | 材料标签 | 组 | 电子邮件地址 | 用户登录账户 | 最大单位 | 标准费率 | 每次使用成本 | 备注
1 | Fergie | F | 工时 |  |  |  |  | 100% | $0.00/h | 0
2 | Snowy | S | 工时 |  |  |  |  | 100% | $0.00/h | 0
3 | Prin | P | 工时 |  |  |  |  | 100% | $0.00/h | 0
4 | Weninus | W | 工时 |  |  |  |  | 100% | $0.00/h | 0
5 | Zeno | Z | 工时 |  |  |  |  | 100% | $0.00/h | 0

## 工作分配_表
任务名称 | 资源名称 | 工时完成百分比 | 工时 | 单位
项目管理初始化 | Fergie | 0 | 16h | 100%
云服务器初始化 | Fergie | 0 | 8h | 50%
云服务器初始化 | Prin | 0 | 8h | 50%
CNN 及 RNN 算法研究 | Fergie | 0 | 88h | 100%
CNN 及 RNN 算法研究 | Prin | 0 | 88h | 100%
CNN 及 RNN 算法研究 | Snowy | 0 | 88h | 100%
CNN 及 RNN 算法研究 | Weninus | 0 | 88h | 100%
CNN 及 RNN 算法研究 | Zeno | 0 | 88h | 100%
API 设计 | Fergie | 0 | 56h | 100%
AI 训练脚本开发 | Fergie | 0 | 56h | 100%
AI 训练脚本开发 | Prin | 0 | 56h | 100%
AI 训练脚本开发 | Snowy | 0 | 56h | 100%
AI 训练脚本开发 | Weninus | 0 | 56h | 100%
AI 训练脚本开发 | Zeno | 0 | 56h | 100%
微信小程序注册及配置 | Fergie | 0 | 24h | 100%
微软 Azure 服务注册及配置 | Fergie | 0 | 32h | 100%
网页开发 | Fergie | 0 | 32h | 100%
桌面客户端开发 | Fergie | 0 | 48h | 100%
DevOps 脚本开发 | Fergie | 0 | 24h | 50%
DevOps 脚本开发 | Prin | 0 | 48h | 100%
DevOps 脚本开发 | Weninus | 0 | 48h | 100%
银行后台模拟器开发 | Fergie | 0 | 32h | 50%
银行后台模拟器开发 | Weninus | 0 | 64h | 100%
银行后台模拟器开发 | Snowy | 0 | 64h | 100%
云服务器采购 | Fergie | 0 | 16h | 50%
云服务器采购 | Snowy | 0 | 16h | 50%